{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Angaben","Ergebnis"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Angaben","index":0,"n_rows":122,"n_cols":5,"rows_kept":122,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,26,0],[29,0,31,0],[32,0,34,0],[35,0,36,0],[37,0,39,0],[63,0,64,0],[74,0,75,0],[77,0,81,0],[86,0,88,0],[40,0,41,0],[42,0,43,0],[46,0,48,0],[50,0,53,0],[57,0,58,0],[91,3,92,3],[91,0,92,0],[113,0,121,0],[35,1,36,1],[37,1,39,1],[40,1,41,1],[42,1,43,1],[46,1,48,1],[50,1,53,1],[57,1,58,1],[59,1,61,1],[63,1,64,1],[74,1,75,1],[77,1,81,1],[86,1,88,1],[59,0,61,0],[59,3,61,3],[63,3,64,3],[77,3,81,3],[74,3,75,3],[86,3,88,3],[102,0,105,0],[102,3,105,3],[101,2,105,2],[108,0,109,0],[108,3,109,3],[108,2,109,2],[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[113,3,121,3],[9,1,10,1],[89,2,90,2],[91,1,92,1],[113,1,121,1],[35,3,36,3],[37,3,39,3],[40,3,41,3],[46,3,48,3],[50,3,53,3],[57,3,58,3],[42,3,43,3],[29,3,31,3],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[22,3,26,3],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[11,2,12,2],[32,3,34,3],[22,1,26,1],[29,1,31,1],[32,1,34,1],[15,1,15,2],[16,1,16,2]]}
[null,"Anhang  Erlass – Allgemeine Vorbemerkungen – Hochbau"]
[null,"VOB/C\nATV DIN 18299\n0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung\n\n\n"]
[null,"Die allgemeinen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis \nsind nach den folgenden Regeln zu erstellen:"]
[null,"1. Bitte prüfen Sie, in welchem Umfang bei Ihrem Bauauftrag aufwands- bzw. preisbestimmende Faktoren zu beachten sind: Angaben zur Baustelle (0.1), Ausführung (0.2), Abweichungen von den speziellen ATV DIN (0.3), Nebenleistungen und Besonderen Leistungen (0.4) oder Abrechnungseinheiten (0.5). Weichen diese Faktoren von dem allgemein Üblichen/zu Erwartenden ab, müssen Sie den Bietern dies in den Vorbemerkungen mitteilen, damit diese die Besonderheiten bei der Kalkulation des Angebotes berücksichtigen können."]
[null,"2. Bitte ordnen Sie die von Ihnen gesammelten wesentlichen Angaben jeweils einer der Ziffern (z.B. 0.1.14.) der in den nachstehenden Tabellen genannten fünf Abschnitte (0.1-0.5) zu."]
[null,"3. klicken Sie auf die Schaltfläche Angaben übertragen. Ihre Angaben unter vorangestellter Nennung der jeweiligen Ziffer werden chronologisch im Tabellenblatt Ergebnis angezeigt. Kopieren Sie die Spalten A-C und fügen Sie diese als Vorbemerkungen in Ihr Leistungsverzeichnis ein. Bitte fügen Sie bei umfangreichen Vorbemerkungen ein Inhaltsverzeichnis ein."]
[null,"4. Aspekte, die thematisch den nachstehend genannten Ziffern zugeordnet werden können, sind ausschließlich in den allgemeinen Vorbemerkungen an der korrekten Stelle zu beschreiben."]
[]
[null,"ATV DIN 18299","Ggf. Beispiele/Erläuterungen"]
[null,"Die folgenden Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung gelten für Bauarbeiten jeder Art; sie werden ergänzt durch die auf die einzelnen Leistungsbereiche bezogenen Hinweise in den ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, Abschnitt 0, sowie den Anhang Begriffsbestimmungen. Die Beachtung dieser Hinweise und des Anhangs ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§7 ff., §§7EU ff. bzw. §§7VS ff. VOB/A.","Die Vorgaben gelten auch für Bauleistungen, für welche die VOB/C in den ATV DIN 18300-18459 keine besonderen Vorgaben enthält!"]
[null,null,"Die Hinweise in den allg. Vorbemerkungen werden nicht Vertragsbestandteil! Sie dienen lediglich als Kalkulationsgrundlage!"]
[null,null,"Diese Angabe ist immer aufzunehmen, wenn im Leistungsverzeichnis auf die genannten technischen Spezifikationen verwiesen wird."]
[null,"Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen."]
[]
[null,"Inhaltsverzeichnis"]
[null,{"$f":"_Toc15287804","v":"0.1 Angaben zur Baustelle"}]
[null,{"$f":"B69","v":"0.2 Angaben zur Ausführung"}]
[null,{"$f":"B101","v":"0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV"}]
[null,{"$f":"B108","v":"0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen"}]
[null,{"$f":"B113","v":"0.5 Abrechnungseinheiten"}]
[]
["Ziffer","0.1 Angaben zur Baustelle","Ggf. Beispiele/Erläuterungen","Konkrete Umstände",0]
["0.1.1","Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.","Lage zum Stadtzentrum, Entfernung zum nächsten Ort, Lage in einer Fußgängerzone, ","Bitte fügen Sie in diese Spalte Ihre Angaben ein…"]
[null,null,"Zufahrtsmöglichkeiten, Güte ihrer Benutzbarkeit, das Maß ihrer Belastbarkeit"]
[null,null,"Mitteilung, ob Genehmigungen für Nutzbarkeit bis/über 7,5t erforderlich sind bzw. vorliegen "]
[null,null,"Verkehrseinschränkungen, z.B. Ausweisung von Einbahnstraßen oder zeitweise Sperrungen "]
[null,null,"verkehrsmäßige Anbindung (Befestigung und Breite der Straßen, Tragfähigkeit von Brücken, Durchfahrtshöhen"]
["0.1.2","Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.","Angaben können z.B. Auswirkungen auf besonders zu kalkulierende Korrosionsschutzmaßnahmen oder Gesundheitsschutzmaßnahmen haben"]
["0.1.3","Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.","Konstruktion, die Form des Gebäudes und insbesondere des Daches, die Anzahl und Höhe der Geschosse, bei mehreren Bauwerken die Abstände untereinander, haben insbesondere für Ausbaugewerke des Hochbaus besondere Bedeutung, um z. B. den Aufwand des Materialtransportes an den Arbeitsort zu kalkulieren"]
["0.1.4","Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.","Soweit nichts Abweichendes angegeben, gilt Überlassung zur unentgeltlichen Mitbenutzung der Zufahrtswege/ Anschlussgleise (§ 4 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B)"]
[null,null,"beengte Verhältnisse, durch Auflagen des Auftraggebers, z. B. wegen der Weiterführung seines Betriebes, oder infolge der Art oder des Zustandes der vorhandenen Wege"]
[null,null,"Angaben zum LKW Leitnetz"]
["0.1.5","Für den Verkehr freizuhaltende Flächen. ","für den laufenden Betrieb des AG oder andere AN reservierte Flächen"]
[null,null,"freizuhaltende Zugänge zu Versorgungs- und Sicherheitseinrichtungen (z.B. Feuerlöschanlagen, Vermessungspunkte), "]
[null,null,"Zugang zu Post und Bahn, Rettungs- und Fluchtwegen"]
["0.1.6","Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.B. Montageöffnungen.","Zur Einschätzung des mit dem Transport verbundenen Aufwands besonders relevant, bei Arbeiten mir sehr großen und schweren Bauteilen"]
[null,null,"Ggf. Hinweis auf Kostenverteilung"]
["0.1.7","Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. ","Soweit nichts Abweichendes angegeben, gilt Überlassung zur unentgeltlichen Mitbenutzung vorhandener Wasser-, und Energieanschlüsse (§ 4 Abs. 4 Nr. 4 VOB/B)"]
[null,null,"Der Transport dieser Medien von den Anschluss- zu den eigentlichen Verwendungsstellen und den Verbrauch bzw. die Entsorgung muss der Auftragnehmer jedoch als Nebenleistung in seine Preise einkalkulieren (hier z.B. Vorgabe, dass Verbrauch pauschal mit 0,2 % der Schlussrechnung abgerechnet wird). Daher sind insbesondere die Lage der Anschlussstellen, ihre Art (z. B. Schlauchanschluss) und die Bedingungen zur Ermittlung der Mengen für die Kalkulation von Bedeutung."]
[null,null,"Ggf. Kosten- und Abrechnungsmodalitäten"]
["0.1.8","Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.","Relevant, damit der AN abschätzen kann, ob vorhandene Flächen für planmäßigen Ablauf ausreichen oder weitere Lagermöglichkeiten geschaffen/angemietet werden müssen oder in Tranchen nur kleine Mengen geliefert werden können"]
[null,null,"Kosten- und Abrechnungsmodalitäten"]
["0.1.9","Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.","Ggf. Hinweis darauf, dass sofern in Nebenangeboten alternative Ausführungsweisen angeboten werden, weitere Untersuchung im Umfang und Kosten ggf. vom AN zu kalkulieren und vor Angebotsabgabe zu klären sind"]
[null,null,"z.B. Angaben zur Tragfähigkeit oder Feuchteempfindlichkeit des Bodens, aber auch Boden- und Felsklassen, "]
["0.1.10","Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.","z.B. Grundwasser- und Hochwasserstände, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern"]
["0.1.11","Besondere umweltrechtliche Vorschriften.","Nur soweit bestimmte Aspekte von 0.1.12 und 0.1.13 nicht erfasst werden"]
["0.1.12","Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.","Kostenverteilung"]
[null,null,"z.B. bei einem Baugelände, das sich in unmittelbarer Umgebung eines Wasserschutzgebiets befindet. Bei solchen örtlichen Verhältnissen hat der Auftraggeber die Entsorgungsfragen bezüglich einer geeigneten, günstig gelegenen Deponie und der Ableitung des zu erwartenden Abwassers zu klären und mitzuteilen (Transportentfernungen, Gebühren usw.)"]
[null,null,"werden die Nebenleistung bei ungünstigen Verhältnissen sehr teuer, sollten diese als besondere Leistung ausgeschrieben werden (s. Abschnitt 0.4)"]
["0.1.13","Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.","z.B. Lärmschutz für Anwohner in Wohngebieten, Einhaltung von Ruhezeiten"]
["0.1.14","Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.","Stammschutz, Wurzelschutz, Freihalten der Baumscheiben, Schutzmaßnahmen vor zu starker Sonne, vor Wind und Frost, z. B. durch einen Vorwuchs, sowie den Schutz gegen Wildfraß"]
[null,null,"Einzäunungen, Schutz vor Verunreinigungen durch Verkleidungen oder Schutzwände"]
[null,null,"Sicherungsmaßnahmen, z. B. Unterfangen, Stützmauern, Bodenverfestigungen oder andere bauliche Schutzmaßnahmen"]
[null,null,"Angaben über Anzahl und Lage von Grenzsteinen, Höhenfestpunkten"]
["0.1.15","Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs"]
["0.1.16","Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen. ","Die bereitgestellten Anlagen (Ziff. 0.1.7) und weitere Leitungen/Kabel auf dem Baugelände"]
["0.1.17","Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.","Abwasserkanäle, Straßen und Wege, Wasserläufe und Teiche, Gleisanlagen, Zäune usw. die z.B. die Baustelleneinrichtung und den Materialtransport anderer Gewerke behindern"]
["0.1.18","Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.","Nur bei Arbeiten auf dem Gelände, z.B. Erdarbeiten und Bohrarbeiten"]
[null,null,"Oder Mitteilung wie etwaige Sondierungs-/Räumungsmaßnahmen parallel zum Baufortschritt zu erfolgen haben"]
["0.1.19","Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.","Vorab klären und mit Kostenverteilung in die Ausschreibung aufnehmen"]
[null,null,"Arbeits- und Gesundheitsschutz ((„Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen“ vom 10.06.1998)"]
[null,null,"Einsetzung eines Koordinators für die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften (SiGeKo); es ist nach Wahl des Auftraggebers möglich die Leistung des SiGeKo dem Auftragnehmer zu übertragen (dann eigene Position im Leistungsverzeichnis) oder dass der Auftraggeber diese selbst erbringt oder separat ausschreibt. Die gewählte Lösung ist hier mitzuteilen"]
["0.1.20","Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle."]
["0.1.21","Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.","z. B. asbesthaltige Baustoffe (wichtig z.B. für ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen)"]
[null,null,"Massenerfassung und Abrechnung mitteilen"]
["0.1.22","Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten."]
["0.1.23","Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.","Hinweis auf parallel durchgeführte Arbeiten"]
[]
["Ziffer","0.2 Angaben zur Ausführung","Ggf. Beispiele/Erläuterungen","Konkrete Umstände",0]
["0.2.1","Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.","(zeitliche und sachliche) Abhängigkeiten und Kooperationspflichten beschreiben"]
["0.2.2","Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.","z.B. Behinderungen durch Erfordernisse der laufenden Produktion/Betriebs, auf Straßen durch den weiterlaufenden Verkehr, unübliche Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten infolge extremer Temperaturen, z.B. bei der Arbeit in Stahlwerken oder Kühlhäusern"]
["0.2.3","Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben"]
["0.2.4","Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsichere Abdeckung"]
["0.2.5","Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. ","z.B. aufgrund behördlicher Auflagen, örtlicher Gegebenheiten, besondere Anforderungen an Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen"]
["0.2.6","Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.","z.B. Behälter zur getrennten Abfallsammlung"]
[null,null,"(Angaben werden i.d.R. bereits durch Ziff. 0.1.12 - 0.1.14 erfasst)"]
["0.2.7","Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.","Nur relevant, soweit Bauleistungen nicht durch ATV DIN in der VOB/C speziell geregelt sind"]
["0.2.8","Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.","notwendigen Informationen damit AN prüfen kann, ob die Gerüste für seine Zwecke geeignet und mit seinen Leistungen terminlich abgestimmt sind."]
[null,null,"Hinsichtlich der Krangestellung ist zu differenzieren: "]
[null,null,"o   in das Leistungsverzeichnis des Auftragnehmers, welcher den Kran zur Mitbenutzung zur Verfügung stellt, ist dieser als Position in das LV aufzunehmen, "]
[null,null,"o   im Übrigen ist die Bereitstellung hier mitzuteilen"]
[null,null,"Abrechnungsmodalitäten"]
["0.2.9","Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat"]
["0.2.10","Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.","Soweit nicht Abweichendes geregelt , sind ungebrauchte Baustoffe einzusetzen"]
["0.2.11","Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.","Soweit Zulassung nach Ziff. 0.2.9. Angaben zur geforderten Beschaffenheit und Qualität"]
["0.2.12","Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.","Nur soweit geforderte Beschaffenheit über ATV hinausgehen"]
["0.2.13","Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.","Nachweise für die Qualität der Leistung und/oder die Standsicherheit des Bauwerks"]
[null,null,"Nur für Bauteile/-stoffe, für die besondere Anforderungen festgelegt wurden (nicht genormte Bauteile/-stoffe"]
[null,null,"Zeitpunkt der Vorlage"]
["0.2.14","Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.","z.B. Erdaushub, Abbruchmaterialien sind Eigentum des AG, er gibt daher vor, wie mit diesen zu verfahren ist (z.B. Art der Verwertung bzw. der Entsorgung, Anforderungen an die Nachweise über Transport und Entsorgung sowie vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten (z.B. Erstattung der Deponiekosten gegen Nachweis (Dadurch kann vermieden werden, dass zu hoch geschätzte Gebühren im Angebot berücksichtigt werden und liegt zugleich der Nachweis dafür vor, dass die betreffenden Stoffe auch ordnungsgemäß entsorgt wurden)))."]
["0.2.15","Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten."]
["0.2.16","Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.","z.B. Aushubmassen von einer Baustelle als"]
[null,null,"Verfüllmaterial bei einer benachbarten Baustelle, Reste anderer Baumaßnahmen oder aus eigener Produktion"]
["0.2.17","In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt."]
["0.2.18","Leistungen für andere Unternehmer.","Sind als Hauptleistungen in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen!"]
["0.2.19","Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation."]
["0.2.20","Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.","Gemäß § 4 Abs. 5 VOB/B hat der AN die von ihm ausgeführten Leistungen bis zur Abnahme vor Beschädigungen zu schützen. Mit der Nutzung vor Abnahme wächst das Risiko für die Beschädigung der Leistung und zieht als Folge zusätzliche Schutzmaßnahmen bzw. evtl. notwendige Nachbesserungen nach sich. Dies muss der AN einkalkulieren können."]
["0.2.21","Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.","Muss die Erhaltung der Funktionsfähigkeit maschineller und elektrotechnischer/ elektronischer Anlagen ständig sichergestellt werden, kann zur Wartung und Pflege zugleich ein Wartungsvertrag abgeschlossen werden. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich dann von 2 auf 4 Jahre (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B). Der Wartungsvertrag ist als eigene Leistungsposition in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen!"]
["0.2.22","Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.","Wenn unterschiedliche Unterlagen vorliegen, z.B. Ausführungszeichnungen und Stücklisten, z.B. Stahl- oder Holzlisten, die gleichermaßen für die Abrechnung geeignet sind, ist vorzugeben, welche dieser Unterlagen für die Abrechnung maßgeblich sein sollen."]
[]
["Ziffer","0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV","Ggf. Beispiele/Erläuterungen","Konkrete Umstände",0]
["0.3.1","Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.","Grundsätzlich sind die Vorgaben der einschlägigen ATV DIN unverändert zu übernehmen. Ausnahmsweise, wenn ein strengerer Maßstab gelten soll, der Stand der Technik sich fortentwickelt hat oder besondere Richtlinien für ein Gewerk gelten (z.B. Flachdachrichtlinie), darf von den Vorgaben abgewichen werden."]
["0.3.2","Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 können insbesondere in Betracht kommen bei "]
[null,"Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehören soll, "]
[null,"Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden dürfen, "]
[null,"Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden dürfen."]
[]
["Ziffer","0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen","Ggf. Beispiele/Erläuterungen","Konkrete Umstände",0]
["0.4.1","Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der Leistungsbeschreibung nur zu erwähnen, wenn sie ausnahmsweise selbstständig vergütet werden sollen. Eine ausdrückliche Erwähnung ist geboten, wenn die Kosten der Nebenleistung von erheblicher Bedeutung für die Preisbildung sind; in diesen Fällen sind besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen. "]
[null,"Dies kommt insbesondere für das Einrichten und Räumen der Baustelle in Betracht. "]
["0.4.2","Werden Besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV) verlangt, ist dies in der Leistungsbeschreibung anzugeben; gegebenenfalls sind hierfür besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen."]
[]
["Ziffer","0.5 Abrechnungseinheiten","Ggf. Beispiele/Erläuterungen","Konkrete Umstände",0]
["0.5","Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten für die Teilleistungen (Positionen) gemäß Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV anzugeben.","Grundsatz:"]
[null,null,"volumenorientierte Bauteile oder Baustoffe nach dem Raummaß [m3, l],"]
[null,null,"flächenorientierte Bauteile nach dem Flächenmaß [m2],"]
[null,null,"längenorientierte Bauteile nach dem Längenmaß [m],"]
[null,null,"gewichtsorientierte Bauteile oder Baustoffe nach der Masse [kg, t],"]
[null,null,"Einzelteile nach der Anzahl [St]"]
[null,null,"Die naheliegendste Abrechnungseinheit ist nicht immer sinnvoll:"]
[null,null,"Beim Abbruch von Bauwerken kann es sinnvoll sein, die entnommenen Kabel statt nach m, nach kg abzurechnen, da sich die genaue Länge der ausgebauten Kabel häufig nur mit unverhältnismäßigem Aufwand bestimmen lässt."]
[null,null,"Beim Ausgießen von Betonböden kann es sinnvoll sein, statt nach m², nach m³ abzurechnen, da Schrägen/Unebenheiten im Untergrund erhebliche Mengenabweichungen bedingen können."]

{"sheet":"Ergebnis","index":1,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[2,1,2,2]]}
["Anhang  Erlass – Allgemeine Vorbemerkungen – Hochbau"]
["Bitte fügen Sie die Spalten A-C als Vorbemerkungen in Ihr Leistzungsverzeichnis ein!"]
[null,{"$f":"Angaben!B13","v":"Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen."}]